|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района за 2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | | **Объем финансирования план на 2017 год** | | | | | | | | | | **Объем финансирования факт за 2017 год** | | | | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | | |
| Всего | | в т.ч. | | | | | | | | Всего | в т.ч. | | | | | | | Всего | | | в т.ч. | | | | | | | | |  | | | |
| федеральный | | областной | | местный бюджет | | прочие источники | | федеральный | | областной | местный бюджет | прочие источники | | |  | | | федеральный | | областной | | местный бюджет | | прочие источники | | | |  |
|  | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | | | 18 |
| **1.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения на 2017 г.»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт муниципального жилого фонда |  | | 545,0 | |  | |  | | 545,0,0 | |  | | 535,7 | | |  | |  | 535,7 |  | | | 535,7 | | |  | |  | | 535,7 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятия по ремонту и строительству систем теплоснабжения |  | | 19573,2 | |  | | 16700,0 | | 2873,2 | |  | | 18261,1 | | |  | | 16114,2 | 2146,9 |  | | | 18261,1 | | |  | | 16114,2 | | 2146,9 | |  | | | | Мероприятия выполнено частично. Завершение работ по установке термоблоков перенесено на январь 2018 года. |
|  | Мероприятия по ремонту и строительству объектов водоснабжения, водоотведения |  | | 676,8 | |  | |  | | 676,8 | |  | | 589,2 | | |  | |  | 589,2 |  | | | 589,2 | | |  | |  | | 589,2 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятия по газификации населенных пунктов Толмачевского городского поселения |  | | 1981,0 | |  | |  | | 1981,0 | |  | | 835,1 | | |  | |  | 835,1 |  | | | 835,1 | | |  | |  | | 835,1 | |  | | | | Мероприятие выполнено частично. Не исполнен МК по проектированию газораспределительной сети в д. Перечицы. Не выполнена врезка и техническое обслуживание газопроводов (не предоставлены муниципальные контракты АО «Газпромгазораспределение» |
|  | Прочие мероприятия |  | | 224,0 | |  | |  | | 224,0 | |  | | 150,0 | | |  | |  | 150,0 |  | | | 150,0 | | |  | |  | | 150,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | | 23000,0 | |  | | 16700,0 | | 6300,0 | |  | | 20371,1 | | |  | | 16114,2 | 4256,9 |  | | | 20371,1 | | |  | | 16114,2 | | 4256,9 | |  | | | |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения на 2017 год»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | | 1209,2 | |  | |  | | 1209,2 | |  | | 1152,0 | | |  | |  | 1152,0 |  | | | 1152,0 | | |  | |  | | 1152,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятия по градостроительству, землепользованию и землеустройству |  | | 858,0 | |  | |  | | 858,0 | |  | | 642,7 | | |  | |  | 642,7 |  | | | 642,7 | | |  | |  | | 642,7 | |  | | | | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по программе** |  | | 2067,2 | |  | |  | | 2067,2 | |  | | 1794,7 | | |  | |  | 1794,7 |  | | | 1794,7 | | |  | |  | | 1794,7 | |  | | | |  |
| **3** | ***Муниципальная программа «Благоустройство территории Толмачёвского городского поселения на 2017 год»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения |  | | 3986,3 | |  | |  | | 3986,3 | |  | | 3781,8 | | |  | |  | 3781,8 |  | | | 3781,8 | | |  | |  | | 3781,8 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятия по содержание мест захоронения Толмачёвского городского поселения |  | | 15,0 | |  | |  | | 15,0 | |  | | 15,0 | | |  | |  | 15,0 |  | | | 15,0 | | |  | |  | | 15,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения всего, том числе |  | | 2917,0 | |  | |  | | 2917,0 | |  | | 2852,6 | | |  | |  | 2852,6 |  | | | 2852,6 | | |  | |  | | 2852,6 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Толмачёвского городского поселения |  | | 595,6 | |  | | 350,6 | | 245,0 | |  | | 507,2 | | |  | | 350,6 | 156,6 |  | | | 507,2 | | |  | | 350,6 | | 156,6 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | | 7513,9 | |  | | 350,6 | | 7163,3 | |  | | 7156,6 | | |  | | 350,6 | 6806,0 |  | | | 7156,6 | | |  | | 350,6 | | 6806,0 | |  | | | |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения территории Толмачёвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 год»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Толмачевского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | | 113,5 | |  | |  | | 113,5 | |  | | 105,0 | | |  | |  | 105,0 |  | | | 105,0 | | |  | |  | | 105,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | | 113,5 | |  | |  | | 113,5 | |  | | 105,0 | | |  | |  | 105,0 |  | | | 105,0 | | |  | |  | | 105,0 | |  | | | |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «*****Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов расположенных на территории Толмачёвского городского поселения *на 2017 год»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | | 1000,0 | |  | |  | | 1000,0 | |  | | 1000,0 | | |  | |  | 1000,0 |  | | | 1000,0 | | |  | |  | | 1000,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | | 4645,6 | |  | | 1559,4 | | 3086,2 | |  | | 4057 | | |  | | 1255,3 | 2801,7 |  | | | 4057 | | |  | | 1255,3 | | 2801,7 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | | 1946,0 | |  | |  | | 1946,0 | |  | | 1946,0 | | |  | |  | 1946,0 |  | | | 1946,0 | | |  | |  | | 1946,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | 7891,6 | |  | | 1559,4 | | 6032,2 | |  | | 7003,0 | | |  | | 1255,3 | | 5747,7 |  | | 7003,0 | | |  | | 1255,3 | | 5747,7 | |  | | | |  | |
| **6** | ***Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Толмачёвского городского поселения за 2017 год»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории Толмачевского городского поселения |  | | 130,0 | |  | |  | | 130,0 | |  | | 129,0 | | |  | |  | 129,0 |  | | | 129,0 | | |  | |  | | 129,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | | 130,0 | |  | |  | | 130,0 | |  | | 129,0 | | |  | |  | 129,0 |  | | | 129,0 | | |  | |  | | 129,0 | |  | | | |  |
| **7** | ***Муниципальная программа «*Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на *2017 год*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |  | | 6,5 | |  | |  | | 6,5 | |  | | 6,5 | | |  | |  | 6,5 |  | | | 6,5 | | |  | |  | | 6,5 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | | 6,5 | |  | |  | | 6,5 | |  | | 6,5 | | |  | |  | 6,5 |  | | | 6,5 | | |  | |  | | 6,5 | |  | | | |  |
| **8** | ***Муниципальная программа «* Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения *за 2017 года»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Содержание муниципального казенного учреждения культуры Толмачевского городского поселения |  | | 5863,0 | |  | |  | | 5863,0 | |  | | 5852,3 | | |  | |  | 5852,3 |  | | | 5852,3 | | |  | |  | | 5852,3 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  | | 650,0 | |  | | 650,0 | |  | |  | | 650,0 | | |  | | 650,0 |  |  | | | 650,0 | | |  | | 650,0 | |  | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |  | | 1550,0 | |  | | 1550,0 | |  | |  | | 957,4 | | |  | | 957,4 |  |  | | | 957,4 | | |  | | 957,4 | |  | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Содержание муниципальных казенных библиотек Толмачевского городского поселения |  | | 1432,0 | |  | |  | | 1432,0 | |  | | 1408,8 | | |  | |  | 1408,8 |  | | | 1408,8 | | |  | |  | | 1408,8 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Содержание спортивных объектов |  | | 823,0 | |  | |  | | 823,0 | |  | | 789,9 | | |  | |  | 789,9 |  | | | 789,9 | | |  | |  | | 789,9 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | | 10318,0 | |  | | 2200,0 | | 8118,0 | |  | | 9658,3 | | |  | | 1607,4 | 8050,9 |  | | | 9658,3 | | |  | | 1607,4 | | 8050,9 | |  | | | |  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения за 2017 год»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по обучению субъектов малого предпринимательства |  | | 20,0 | |  | |  | | 20,0 | |  | | 20,0 | | |  | |  | 20,0 |  | | | 20,0 | | |  | |  | | 20,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | | 20,0 | |  | |  | | 20,0 | |  | | 20,0 | | |  | |  | 20,0 |  | | | 20,0 | | |  | |  | | 20,0 | |  | | | |  |
| **10** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры на территории Толмачёвского городского поселения *за 2017 года»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Содержание спортивных объектов муниципальной собственности Толмачевского городского поселения |  | | 25274,1 | |  | | 22451,1 | | 2823,0 | |  | | 25240,1 | | |  | | 22451,1 | 2789,0 |  | | | 25240,1 | | |  | | 22451,1 | | 2789,0 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Расходы на организацию мероприятий для детей и молодёжи |  | | 50,0 | |  | |  | | 50,0 | |  | | 18,4 | | |  | |  | 18,4 |  | | | 18,4 | | |  | |  | | 18,4 | |  | | | | Мероприятие выполнено частично. НЕ поступали заявки из Центра занятости |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | | 25324,1 | |  | |  | | 2873,0 | |  | | 25258,5 | | |  | | 22451,1 | 2807,4 |  | | | 25258,5 | | |  | | 22451,1 | | 2807,4 | |  | | | |  |
| **11** | **Муниципальная программа «Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения на 2017 год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по развитию части территории Толмачевского городского поселения |  | | 1275,1 | |  | | 1159,2 | | 115,9 | |  | | 1193,2 | | |  | | 1093,8 | 99,4 |  | | | 1193,2 | | |  | | 1093,8 | | 99,4 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Развитие части территории Толмачёвского городского поселения, являющегося административным центром гп. Толмачёво |  | | 1255,8 | |  | | 1141,6 | | 114,2 | |  | | 1015,3 | | |  | | 922,9 | 92,4 |  | | | 1015,3 | | |  | | 922,9 | | 92,4 | |  | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | | 2530,9 | |  | | 2300,8 | | 230,1 | |  | | 2208,5 | | |  | | 2016,7 | 191,8 |  | | | 2208,5 | | |  | | 2016,7 | | 191,8 | |  | | | |  |
|  | **Итого муниципальные программы Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района**  **Ленинградской области** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |