|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | | | |
| ***Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год*** | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | |
| единица измерения | 2017 год | 2017 год | | | | | |  |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |  | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры на территории Толмачёвского городского поселения»*** | | | | | | | | | |
|  | Увеличение доли количества объектов спорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи | ед. | 9 | 9 | 9 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
| ***2*** | ***Муниципальная программа " «Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения»*** | | | | | | | | | |
|  | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 103,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | % | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 101,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество читателей библиотек | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество посещений библиотек | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество книговыдач | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 74,30 | 81,5 | 81,50 | 109,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **3** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства*** | | | | | | | | | |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства принявших участие в обучающем семинаре | Чел. |  |  |  | 150,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения на 2017 г.»*** | | | | | | | | | |
|  | Снижение теплопотери тепловых сетей Толмачёвского городского поселения | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество отремонтированных квартир в многоквартирных жилых домах | ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество муниципальных квартир в которых проведен капитальный ремонт внутридомовых сетей | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество снесенных объектов (домов, сараев) | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **5** | ***Муниципальная программа «Благоустройство территории Толмачёвского городского поселения на 2017 год»*** | | | | | | | | | |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Количество побеленных деревьев | шт. | 565 | 565 | 565 | 100,00% | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Установка контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество установленных контейнеров КК-0,75 | шт. |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Количество кронированных деревьев и спиленных аварийных деревьев | шт. | 35 | 35 | 35 | 39,00% | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Обработка территории поселения от борщевика Сосновского | га. | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 100 | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие части территории Толмачёвского городского поселения на 2017 год»*** | | | | | | | | | |
|  | Ремонт дороги в д. Перечицы |  |  |  |  |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Ремонт проезда к дворовой территории |  |  |  |  |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Установка скамеек на территории поселения | шт. |  |  |  |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показате | | |
|  | Организация спортивной площадки с установкой спортивного оборудования | шт | 1 | 1 | 1 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество установленных контейнеров | шт. | 12 | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Количество установленных пухто | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **7** | ***Муниципальная программа «*****Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов расположенных на территории Толмачёвского городского поселения *на 2017 год»*** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 4,74 | 4,74 | 4,74 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Отремонтировано дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | м2 | 4708,0 | 4708,0 | 4708,0 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 18180,0 | 18180,0 | 18180,0 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **8** | ***Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения на 2017 год»*** | | | | | | | | | |
|  | Постановка на учет бесхозяйного имущества | ед. | 9 | 9 | 9 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Изготовление кадастровых паспортов на территории занятые кладбищами | ед. | 3 | 3 | 3 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Изготовление кадастровых паспортов под МКД | ед. | 6 | 6 | 6 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Разработка и утверждение ПЗЗ, в разрезе населенных пунктов | ед. | 9 | 9 | 9 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **9** | ***Муниципальная программа «*Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на *2017 год»*** | | | | | | | | | |
|  | Приобретение брошур для оповещения населения | шт. | 100 | 100 | 100 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **10** | ***Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Толмачёвского городского поселения за 2017 год»*** | | | | | | | | | |
|  | Изготовление и распространение брошюр «Пожарная безопасность в быту» | шт. | 100 | 100 | 100 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Оборудование площадок(пирсов) с твердым покрытием у противопожарных водоисточников | шт | 1 | 1 | 1 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Очистка пожарных водоемов | шт | 1 | 1 | 1 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **11** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения территории Толмачёвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 год»*** | | | | | | | | | |
|  | Приобретение и распространение среди населения брошюр «Правила охраны людей на водных объектах» | ед. | 100 | 100 | 100 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
|  | Изготовление паспорта безопасности поселения | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |
| **12** | ***Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения на 2017 год»*** | | | | | | | | | |
|  |  | ед. |  |  |  |  | 100,0 % | достигнуто плановое значение показателя | | |