|  |
| --- |
| **Свод****ный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района за 2020 год****тыс. рублей** |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2020 год** | **Объем финансирования факт за 2020 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. |  |
| федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |  |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения» за 2020 год*** |
| 1 | Ремонт муниципального жилого фонда  |  | 310,0 |  |  | 310,0 |  | 230,0 |  |  | 230,0 |  | 230,0 |  |  | 230,0 |  | Выполнено |
| 2 | Мероприятия по ремонту и строительству систем теплоснабжения |  | 2135,5 |  | 1460,0 | 675,5 |  | 2003,7 |  | 1445,4 | 558,3 |  | 2003,7 |  | 1445,4 | 558,3 |  | Выполнено |
| 3 | Мероприятия по газификации населенных пунктов Толмачевского городского поселения |  | 653,9 |  | 365,5 | 288,4 |  | 653,9 |  | 365,5 | 288,4 |  | 653,9 |  | 365,5 | 288,4 |  | Выполнено |
| 4 | Прочие мероприятия |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 71,3 |  |  | 71,3 |  | 71,3 |  |  | 71,3 |  | Выполнено |
|  | Всего |   | 6828,1 |  | 3709,0 | 3119,1 |  | 6171,0 |  | 3690,4 | 2480,6 |  | 6171,0 |  | 3690,4 | 2480,6 |  |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения» за 2020 год*** |
|  | Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 760,0 |  |  | 760,0 |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  | Выполнено частично |
|  | Мероприятия по градостроительству, землепользованию и землеустройству |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 497,7 |  |  | 497,7 |  | 497,7 |  |  | 497,7 |  | Выполнено частично |
|  | **Всего по программе**  |  | 1760,0 |  |  | 1760,0 |  | 641,9 |  |  | 641,9 |  | 641,9 |  |  | 641,9 |  |  |
| **3** | ***Муниципальная программа «Благоустройство территории Толмачёвского городского поселения» за 2020 год*** |
|  | Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения  |  | 5112,5 |  |  | 5112,5 |  | 4853,1 |  |  | 4853,1 |  | 4853,1 |  |  | 4853,1 |  | выполнено |
|  | Мероприятия по содержание мест захоронения Толмачёвского городского поселения |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Частично выполнено |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения всего, том числе |  | 2508,2 |  | 700,0 | 1808,2 |  | 2161,0 |  | 635,3 | 1525,7 |  | 2161,0 |  | 635,3 | 1525,7 |  | выполнено |
|  | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Толмачёвского городского поселения |  | 352,5 |  | 155,5 | 197,0 |  | 352,5 |  | 155,5 | 197,0 |  | 352,5 |  | 155,5 | 197,0 |  | выполнено |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | 8023,2 |  | 855,5 | 7167,7 |  | 7386,6 |  | 790,8 | 6595,8 |  | 7386,6 |  | 790,8 | 6595,8 |  |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения территории Толмачёвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2020 год*** |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Толмачевского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 524,6 |  |  | 524,6 |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  | Выполнено частично |
|  | **Итого по программе** |  | 524,6 |  |  | 524,6 |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «*****Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов расположенных на территории Толмачёвского городского поселения» *на 2020 год*** |
|  | Обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  | 1093,4 |  |  | 1093,4 |  | 1093,4 |  |  | 1093,4 |  | выполнено |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 11041,6 |  | 5997,3 | 5044,3 |  | 7738,6 |  | 4947,6 | 2791,0 |  | 7738,6 |  | 4947,6 | 2791,0 |  | выполнено |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  | выполнено |
|  | **Итого по программе** | 13241,6 |  | 5997,3 | 7244,3 |  | 9632,0 |  | 4947,6 | 4684,4 |  | 9632,0 |  | 4947,6 | 4684,4 |  |  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Толмачёвского городского поселения» за 2020 год*** |
|  | Мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории Толмачевского городского поселения |  | 448,5 |  |  | 448,5 |  | 439,6 |  |  | 439,6 |  | 439,6 |  |  | 439,6 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе**  |  | 448,5 |  |  | 448,5 |  | 439,6 |  |  | 439,6 |  | 439,6 |  |  | 439,6 |  |   |
| **7** | ***Муниципальная программа «*Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» за *2020 год*** |
|  | Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе**  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |   |
| **8** | ***Муниципальная программа «* Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения» *за 2019 год*** |
|  | Содержание муниципального казенного учреждения культуры Толмачевского городского поселения |  | 5597,8 |  |  | 5597,8 |  | 5243,3 |  |  | 5243,3 |  | 5243,3 |  |  | 5243,3 |  | выполнено |
|  | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  | выполнено |
|  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |  | 4042,6 |  | 2021,3 | 2021,3 |  | 3537,7 |  | 1768,8 | 1768,9 |  | 3537,7 |  | 1768,8 | 1768,9 |  | Выполнено частично |
|  | Содержание муниципальных казенных библиотек Толмачевского городского поселения |  | 926,5 |  |  | 926,5 |  | 855,2 |  |  | 855,2 |  | 855,2 |  |  | 855,2 |  | Выполнено частично |
|  | Содержание спортивных объектов |  | 937,6 |  |  | 937,6 |  | 744,1 |  |  | 744,1 |  | 744,1 |  |  | 744,1 |  | Выполнено частично |
|  | **Итого по программе**  |  | 12030,8 |  | 2521,3 | 9509,5 |  | 10906,6 |  | 2268,8 | 8637,8 |  | 10906,6 |  | 2268,8 | 8637,8 |  |  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения» за 2020 год*** |
|  | Мероприятия по обучению субъектов малого предпринимательства |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе**  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| **10** | ***Муниципальная программа «******Формирование комфортной среды муниципального образования Толмачёвское городское поселение» за 2020 год***  |
|  | Благоустройство дворовой территории у д. 12 по ул. Толмачёва и д. 2 по ул. Советская в г.п. Толмачёво |  | 8745,4 | 2539,4 | 5155,8 | 1050,2 |  | 8745,4 | 2539,4 | 5155,8 | 1050,2 |  | 8745,4 | 2539,4 | 5155,8 | 1050,2 |  | выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | 8745,4 | 2539,4 | 5155,8 | 1050,2 |  | 8745,4 | 2539,4 | 5155,8 | 1050,2 |  | 8745,4 | 2539,4 | 5155,8 | 1050,2 |  |  |
| **11** | **Муниципальная программа «Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения» за 2020 год** |
|  | Мероприятия по развитию части территории Толмачевского городского поселения |  | 1215,6 |  | 1094,0 | 121,6 |  | 1215,6 |  | 1094,0 | 121,6 |  | 1215,6 |  | 1094,0 | 121,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Развитие части территории Толмачёвского городского поселения, являющегося административным центром гп. Толмачёво |  | 949,7 |  | 854,7 | 95,0 |  | 949,7 |  | 854,7 | 95,0 |  | 949,7 |  | 854,7 | 95,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | 2165,3 |  | 1948,7 | 216,6 |  | 2165,3 |  | 1948,7 | 216,6 |  | 2165,3 |  | 1948,7 | 216,6 |  |  |
| **12** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения** **Лужского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год** |
|  | Замена уличного освещения на светодиодные в п.Плоское по ул. Лесная и ул. Заводская  |  | **50,0** |  |  | **50,0** |  | **50,0** |  |  | **50,0** |  | **50,0** |  |  | **50,0** |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | **50,0** |  |  | **50,0** |  | **50,0** |  |  | **50,0** |  | **50,0** |  |  | **50,0** |  |  |
|  | **Итого муниципальные программы Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района** **Ленинградской области**  |  | **44999,6** | **2112,0** | **15910,8** | **26976,8** |  | **41759,9** | **2112,0** | **15502,2** | **24145,7** |  | **41759,9** | **2112,0** | **15502,2** | **24145,7** |  |  |

 Заведующий сектором — главный бухгалтер

 сектора финансов, отчетности и экономического развития Ю. А. Сенковенко